Утверждаю:

Директор МКОУ ООШ №28»

____________Е.Ю.Храмцова

«___»______________2013г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)

в Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении

«Основная общеобразовательная школа №28»

на период: январь2013 –август 2015 года

Создание  рабочей группы для разработки  программы изменений и дополнений в деятельности образовательного учреждения на период введения ФГОС ООО.

Определение изменений и дополнений, необходимых для введения ФГОС ООО в образовательном учреждении.

Разработка плана-графика изменений и дополнений  в деятельности образовательного учреждения для введения ФГОС ООО.

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

Контроль за реализацией  программы введения ФГОС ООО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

Создание  рабочей группы для разработки  программы изменений и дополнений в деятельности образовательного учреждения на период введения ФГОС ООО.

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами Методсовета, педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | январь – август 2013 г. |
| 2. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | январь 2013 г. – август 2014г |
| 3. | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС | май 2013 г., май 2014 г. |
| 4. | Координация действий коллектива основной школы, информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса введения ФГОС Методсоветом ОУ. | постоянно |
| 5. | Создание рабочей группы в составе заместителей директора, руководителей ШМО, педагогов школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы | январь 2013 г. |
| 6. | Утверждение плана работы по введению ФГОС | март 2013 г. |
| 7. | Прохождение профессиональной переподготовки администрации ОУ, педагогов-предметников, классных руководителей 5-х классов по внедрению ФГОС | в течение 2013 – 2014 уч. г. |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО

Определение изменений и дополнений, необходимых для введения ФГОС ООО в образовательном учреждении.

- Таблица по итогам проблемно-ориентированного анализа

| № п/п | Показатели | Имеются и соответствуют требованиям ФГОС ООО | Имеются, но требуют корректировки в соответствии с ФГОС ООО | Отсутствуют и требуют разработки и введения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Образовательные цели ОУ |  |  |  |
|  | Структура образовательного процесса (учебный план) |  |  |  |
|  | Содержание образовательных программ |  |  |  |
|  | Технологии обучения и воспитания |  |  |  |
|  | Условия образовательного процесса |  |  |  |
|  | Организационные механизмы контроля за образовательным процессом и оценки его результатов |  |  |  |
|  | Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений |  |  |  |
|  | Современная модель взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности |  |  |  |
|  | Наличие сайта образовательного учреждения с целью обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации |  |  |  |

- Способы устранения выявленных на этапе анализа недостатков образовательной системы

| № п/п | Недостатки системы образования ОУ | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
|  | Отсутствие необходимых знаний о формировании универсальных учебных действий как одной из составляющих требований к образовательному процессу ФГОС ООО | Повышение квалификации через курсовую подготовку в ГБОУ ДПО СО «ИРО», через обучающие семинары, организованные в ОУ. |
|  | Недостаточная осведомленность учителей о ФГОС ООО второго поколения | Повышение квалификации через курсовую подготовку в ГБОУ ДПО СО «ИРО», через обучающие семинары, организованные в ОУ |
|  | Недостаточная материально-техническая обеспеченность, оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Оснащение кабинетов необходимыми ресурсами по мере финансирования |
|  | Особенности итоговой оценки достижения планируемых результатов при введении ФГОС | Разработка критериальной базы итоговой оценки (достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования). Реализация в практике работы школы |
|  | Отсутствие опыта разработки образовательной программы учреждения в требуемом формате и объеме | Коллегиальная разработка основной образовательной программы, согласно нормативам ФГОС ООО, примерной ООП ООО, требованиям к условиям реализации ООП (информационно-методическим, материально-техническим, финансово-экономическим, кадровым и психолого-педагогическим обеспечением); требованиям к финансово-экономическим условиям (приведены в соответствие с Федеральным законом № 83ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений») и др. |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения

Федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования

на 2013-2014г.г.

| Направление мероприятия | Мероприятия | Ответствен ный | Срок | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационного обеспечения введения ФГОС | 1.1. Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | Директор ОУ | Январь 2013 г. | Создание и определение функционала рабочей группы |
|  | 1.2.Совещание при директоре «Содержание и технология введения ФГОС, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | Директор ОУ | Январь 2013 г. | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС ООО |
|  | 1.3. Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся | Директор ОУ, заместители директора по УВР и ВР | Январь 2014 г. | Модель организации образовательного процесса, обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся |
|  | 1.4. Разработка современной модели взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Заместитель директора по ВР | Июнь2013г | План взаимодействия ОУ с учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивающего организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования детей. |
|  | 1.5. Разработка современных форм представления детских результатов (портфолио, проектная деятельность) | Заместители директора по УВР иВР | Май 2013г | Современные формы представления детских результатов (портфолио, проектная деятельность) |
|  | 1.6. Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в школе. | Заместитель директора по УВР | Март 2013г | План методического сопровождения введения ФГОС в школе |
|  | 1.7.Формирование плана ВШК согласно требованиям ФГОС | Заместитель директора по УВР | Август 2013г, август 2014г | Контроль соответствия запланированному результату |
|  | 1.8. Психолого-педагогическая диагностика готовности учащихся 4 класса (2013-2014 учебный год) к переходу на ФГОС ООО с 01.09.2014 года | Педагог – психолог, учителя 4-х классов | Май 2014г | Материалы ПМПК (входное тестирование при поступлении в пятые классы) |
| 2. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО | 2.1. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | Заместитель директора по УВР | постоянно | Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. |
|  | 2.2. Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями. | Директор ОУ | Май 2014г | Договор о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями Установление договорных отношений с участниками ОП |
|  | 2.3. Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС основного общего образования. | Директор ОУ, заместитель директора | Март 2013г. | План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в ОУ. |
|  | 2.4.Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц: | Директор ОУ | В течение 2013-2014года | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |
|  | 2.5.Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Директор ОУ | Июнь 2013г | Должностные инструкции |
|  | 2.6. Подготовка и утверждение списка учебников для реализации ФГОС основного общего образования. Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. | Заместитель директора по УВР, библиотекарь | Март 2014г. | Список учебников для реализации ФГОС ООО Заявка на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. |
|  | 2.7. Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы. | Рабочая группа | Октябрь 2013г.-март 2014г. | Основная образовательная программа ОУ. |
|  | 2.7.1.Составление пояснительной записки ООП | Заместитель директора по УВР, рабочая группа | Октябрь 2013г. | Раздел ОП: Пояснительная записка |
|  | 2.7.2. Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Директор ОУ, заместитель директора по УВР | Январь 2014г. | Учебный план ОУ |
|  | 2.7.3. Разработка и утверждение плана внеурочной деятельности образовательного учреждения. | Директор ОУ, заместитель директора по ВР | Декабрь 2013г. | План внеурочной деятельности школы |
|  | 2.7.4. Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам учителей, работающих в 5 классах | Заместитель директора по УВР, учителя основной школы | Октябрь – декабрь 2013г., сентябрь 2014г. | Разработка рабочих программ основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС |
|  | 2.7.5. Разработка программы воспитания и социализации учащихся | Заместитель директора по ВР, рабочая группа | Ноябрь 2013г. | Программа воспитания и социализации учащихся |
|  | 2.7.6. Разработка программы развития универсальных учебных действий | Заместитель директора по УВР, рабочая группа | Ноябрь 2013г. | Программа формирования универсальных учебных действий |
|  | 2.7.7. Разработка планируемых результатов освоения ООП | Заместитель директора по УВР, рабочая группа | Ноябрь 2013г. | Раздел ОП: Планируемые результатов освоения ООП |
|  | 2.7.8. Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП | Заместитель директора по УВР, рабочая группа | Декабрь 2013г. | Раздел ОП: Система оценки достижения планируемых результатов |
|  | 2.7.9.Разработка Программы коррекционной работы | Заместитель директора по УВР, педагог - психолог | Октябрь 2013г. | Программа коррекционной работы |
| 3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | 3.1. Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС основного общего образования в школе. | Заместитель директора по УВР, рабочая группа | Январь 2013г., май 2013г. январь 2014г., май 2014г. | Аналитическая справка. |
|  | 3.2. Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей основной школы, участвующих в введении ФГОС в 2014-2015 учебном году. Разработка плана-графика прохождения ПК | Директор ОУ | В течение 2013-2014г. | Курсы повышения квалификации учителей и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС ООО. |
|  | 3.3. Организация участия педагогов школы в школьных, региональных, муниципальных конференциях, семинарах по введению ФГОС основного общего образования | Директор ОУ, заместители директора | В течение 2013-2014г | Участие в муниципальных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС ООО. Заседание методического совета «Реализация плана-графика по внедрению ФГОС ООО». Участие педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС ООО. |
|  | 3.4. Разработка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования. | Заместитель директора по УВР | Март 2013г | План научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования. |
|  | 3.5. Проведение серии открытых уроков учителей начальной и основной школы с использованием системно-деятельностного подхода и компетентностного подхода к обучению | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Февраль 2013г, октябрь 2013г.,февраль 2014г., апрель 2014г. | Освоение учителями школы системно-деятельностного, компетентностно го подхода к обучению. |
|  | 3.6. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | Директор ОУ | Июнь 2013г. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения |
|  | 3.7. Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО | Педагог – психолог, заместители директора | 2013 – 2014гг. | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки |
| 4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС | 4.1. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования, в том числе через сайт образовательного учреждения | Заместитель директора по УВР | Май 2014г., октябрь 2014г. | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО |
|  | 4.2. Модернизация сайта образовательного учреждения |  | постоянно | Модернизированный сайт школы |
|  | 4.3. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |  | постоянно | Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |
|  | 4.4. Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы |  | постоянно | Доступ для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией ООП |
|  | 4.5. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО). | Директор ОУ | Июнь 2013г., август 2013г., июнь 2014г., август 2014г. | Заседание педагогического совета. Размещение на сайте школы. |
|  | 4.6. Проведение родительского собрания в 4 классе | Директор ОУ, заместитель директора по УВР | Май 2014г. | Знакомство родителей с Образовательной программой ООО |
| 5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО | 5.1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. | Директор ОУ. | Декабрь 2013г. | Аналитическая справка |
| 6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО | 6.1. Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС | Директор ОУ | По плану | Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС. |
|  | 6.2. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Директор ОУ | В течение 2013-2014гг. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. |
|  | 6.3. Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ФГОС ООО. | Директор ОУ | В течение 2013-2014 уч.г. | Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. |
|  | 6.4. Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |  | Постоянно | Доступ учителей школы к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО

Разработка единичных проектов изменений

в сводную программу изменений   и дополнений

| Единичные проекты | Годы и месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012-2013 |  |  |  |  | 2013-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 |  | 05 |  |  | 06 | 08 |  |  |
| Разработка предметных образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочие образовательные программы по предметам | Руководители ШМО |
| Составление пояснительной записки ООП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Модель внеурочной деятельности Программы курсов внеурочной деятельности | Заместитель директора |
| Разработка планируемых результатов освоения ООП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раздел ОП | Руководители ШМО |
| Разработка Программы развития УУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программа формирования УУД | Заместитель директора |
| Разработка учебного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебный план | Заместитель директора |
| Разработка программы воспитания и социализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программа воспитания и социализации | Заместитель директора |
| Разработка программы коррекционной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программа коррекционной работы | Заместитель директора педагог - психолог |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ООП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раздел ОП | Руководители ШМО |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Контроль за реализацией  программы введения ФГОС ООО.

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля |  | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сроки | % выполн. |  |
| Степень освоения педагогами новой Образовательной программы | Педагоги | Март 2014г. Сентябрь 2014 |  | Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Директор, завуч | март 2013г. август 2013г январь 2014г. май 2014г. август 2014г. |  | Изучение документации |
| Проект Образовательной программы | директор, завуч, члены рабочей группы | Январь 2014г. Март 2014г. |  | Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Директор | Июнь 2014г. |  | Изучение документации |
| Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | Завуч, руководители ШМО | Сентябрь 2014г |  | Изучение документации, собеседование |
| Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга | Завуч, педагог – психолог, педагоги | Сентябрь 2014г. |  | Изучение документации, собеседование |
| Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | Завуч, педагог - психолог | Ноябрь 2014г. Декабрь 2014г. Март 2014г. Май 2014г. |  | Тестирование |