Утверждаю:

Директор МКОУ ООШ №28

___________Е.Ю.Храмцова

План методической работы по введению ФГОС ООО

в МКОУ ООШ №28

на 2013 – 2015гг.

Цель: обеспечение методического сопровождения по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

Задачи:

1.Выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования по введению ФГОС

2. Создать нормативно - правовую и методическую базу по введению ФГОС ООО.

3.Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально - творческого и социально - психологического потенциала личности ребенка.

4. Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся.

| № | мероприятия | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационного обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 1. | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами Методсовета, педагогическим коллективом школы. | январь – август 2013 г. | Заместитель директора по УВР |
| 2. | Организация работы рабочей группы по разработке ООП ООО. | В течение 2013-2015гг. | Заместитель директора по УВР |
| 3. | Анализ состояния учебно - воспитательной и методической работы в ОУ в условиях перехода на ФГОС ООО. | март 2013г. | Заместители директора |
| 4. | Рассмотрение современной модели взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | июнь 2013г. январь 2014г. | Заместитель директора по ВР |
| 5. | Организация работы по психолого – педагогическому обеспечению введения ФГОС ООО | март 2014г. | Заместитель директора по УВР, педагог – психолог |
| 6. | Анализ образовательных программ и системы «Школа России» | сентябрь 2013г. | Заместитель директора по УВР |
| 2. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 1. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | январь 2013 г. – август 2014г | Заместители директора |
| 2. | Составление и утверждение ООП ООО. | октябрь 2013г. – февраль 2014г. | Заместитель директора по УВР, Члены рабочей группы |
| 3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 1. | Организация участия педагогов школы в школьных, региональных, муниципальных конференциях, семинарах по введению ФГОС основного общего образования | в течение 2013-2014г | Заместитель директора по УВР |
| 2. | Составление перспективного плана повышения квалификации учителей. | август 2013г., январь 2014г., август 2014г.. | Директор школы |
| 3. | Прохождение профессиональной переподготовки администрации ОУ, педагогов-предметников, классных руководителей 5-х классов по внедрению ФГОС | в течение 2013 – 2014 уч. г. | Директор школы |
| 4. | Разработка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования. | март 2013г | Заместитель директора по УВР |
| 5. | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС основного общего образования в школе. | май 2013г. январь 2014г. май 2014г. | Заместитель директора по УВР |
| 6. | Внесение дополнений в программы по самообразованию с целью изучения требований ФГОС, | март 2013г. | Руководители ШМО |
| 4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 1. | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования, в том числе через сайт образовательного учреждения | май 2014г., октябрь 2014г. | Заместитель директора по УВР |
| 2. | Информирование учителей, родителей и учащихся о построении образовательного процесса в рамках стандартов второго поколения через школьный сайт | в течение 2013 – 2015гг. | Заместители директора |
| 3. | Совещание: «О ходе выполнения плана-графика введения ФГОС ООО | май 2013г. февраль 2014г. май 2014г. | Заместитель директора по УВР |
| 4. | Родительские собрания: 1. «Организация урочной и внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС ООО» 2.«Проблемы и риски внедрения ФГОС основного общего образования» и проведение анкетирования родителей по выявлению проблем, связанных с адаптацией пятиклассников» 3. «Основные характеристики личностного развития учащихся основной школы» | май 2014г. январь 2015г. май 2015г. | Заместитель директора по ВР |
| 5.Методическое сопровождение педагогов по внедрению ФГОС ООО |  |  |  |
| 1. | Единый методический день «Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО» | апрель 2014г. | Заместитель директора по ВР |
| 2. | Проведение серии открытых уроков учителей начальной и основной школы с использованием системно-деятельностного подхода и компетентностного подхода к обучению | февраль 2013г, октябрь 2013г., февраль 2014г., апрель 2014г. | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО |
| 3. | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО | 2013 – 2014гг. | Педагог – психолог, заместители директора |
| 4. | Педагогические советы: 1.«Преемственность между начальной ступенью обучения и основной школой в условиях введения ФГОС» 2.«Первые итоги введения ФГОС ООО». | ноябрь 2014г. апрель 2015г. | Заместители директора |
| 5. | Семинары: 1.«Семья и школа. Пути сотрудничества в вопросах духовно-нравственного развития и воспитания ребёнка в ходе реализации ФГОС» 2. «Общественная презентация рабочих программ по предметам, программ дополнительного образования по внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО» 3. «Изучение проблемно-рефлексивного подхода в образовании» 4. «Программа коррекционной работы по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального и основного общего образования» 5. «Система оценки достижения планируемых результатов освоения учебной программы» 6. «Формирование универсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности» 7.«Информационно-коммуникативные технологии в образовательном процессе: опыт, проблемы и перспективы» | в течение 2013 – 2015гг. | Заместители директора |
| 6. | Методические совещания: 1.«Содержание ФГОС ООО, готовность ОУ к введению ФГОС ООО» 2. «Методы психологической диагностики как средство анализа и прогнозирования личностного развития школьника» | февраль 2014г. май 2015г. | Заместитель директора по УВР, педагог – психолог |
| 7. | Проведение дней открытых дверей: 1.«Компетентностный подход в обучении»; 2.«Системно-деятельностный подход: от теории к практике» | апрель 2014г. апрель 2015г. | Заместители директора |
| 8. | Отчеты по самообразованию учителей. | май 2013г, май 2014г. май 2015г. | Руководители ШМО |
| 9. | Посещение уроков и занятий внеурочной деятельности с целью оказания методической помощи по реализации задач образовательной программы ООО. | в течение 2014 – 2015 уч.г. | Заместители директора |
| 10. | Консультации по составлению рабочих программ для 5-9 классов. | в течение 2013 – 2014 уч.г. | Заместитель директора по УВР |
| 11. | Практическое занятие «Конструирование компетентностно-ориентированных заданий с использованием информационного, интерактивного оборудования» | март 2014г. | Заместитель директора по УВР |
| 12. | Организация выставки работ урочной и внеурочной деятельности обучающихся 5-ых классов «Мои достижения». | май 2014г. май 2015г. | Заместитель директора по ВР |
| 13. | Круглый стол 1.«Результаты, проблемы этапа внедрения ФГОС ООО с участием администрации школы, учителей и родителей» 2. «Современные формы представления детских результатов (портфолио, проектная деятельность) | декабрь 2014г. май 2013г. | Заместители директора Заместитель директора по ВР |
| 14. | Конференция «ФГОС: теория и практика» | август 2013г. | Заместители директора |
| 15. | Заседания ШМО по темам: 1.«ФГОС ООО: цели и содержание» 2. «Структура ФГОС ООО. Требования к условиям освоения основной образовательной программы» 3. «Проектная и исследовательская деятельность школьников» 4.«Особенности оценки метапредметных и личностных результатов учащихся»: 5.«Портфолио участников образовательного процесса как средство мотивации личностного роста» | в течение 2013 – 2015гг. | Руководител ШМО |
| 6.Мониторинг введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 1. | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС | май 2013 г., май 2014 г. | Заместитель директора по УВР, члены рабочей группы |
| 2. | Психолого-педагогическая диагностика готовности учащихся 4 класса (2013-2014 учебный год) к переходу на ФГОС ООО с 01.09.2014 года | май 2014г. | Заместители директора по ВР |
| 3. | Мониторинг достижения метапредметных результатов (познавательных умений)» в рамках сопровождения введения ФГОС в 5-х классах) | январь 2014г., май 2015г. | Заместитель директора по УВР |
| 4. | Мониторинг достижения предметных результатов обучения по русскому языку и математике» в рамках сопровождения введения ФГОС в 5-х классах) | декабрь 2014г., май 2015г. | Заместитель директора по УВР |
| 5. | Мониторинг достижения метапредметных результатов (коммуникативных и регулятивных умений)» в рамках сопровождения введения ФГОС в 5-х классах) | февраль 2014г. май 2015г. | Заместитель директора по УВР |